## Ringkasan
TINDAK LANJUT PENGUJIAN PHP 8.2.35 LOKAL
Tanggal | Jumat, 23 Oktober 2026
Target | TARGET_ENV=local — http://192.168.0.88:8102
Sumber | report/tindak-lanjut-php82-local-2026-10-23.md; report/alur-kritis-buat-lelang-2026-10-23.md
Hasil gabungan "103 / 78 passed" | TAMPILAN TURUNAN dari 2 run (smoke-local tanpa smoke + smoke-final), bukan satu run. 78 = 75 lulus normal + 2 test.fail sesuai harapan + 1 placeholder. Acuan audit = per run (sheet Rekonsiliasi Run).
Keputusan alur #1 | CP0/CP1 dapat dieksekusi read-only (sudah dijalankan: 2 lulus, 2 gagal karena data). CP2 (mutasi) BELUM dapat dieksekusi: master kosong, fixture lokal null, izin mutasi & keputusan setting notifikasi belum ada.
Status rilis | Produk TIDAK dinyatakan siap rilis.
Severity / akar masalah | Tidak ditetapkan: evidence belum cukup (tanpa log backend & pembanding).

## Rekonsiliasi Run
Run ID | Mulai (UTC) | Durasi | Versi suite* | Isi | Test | Attempt | Retry | Lulus normal | test.fail() sesuai harapan | Placeholder lulus | Gagal | Skip
20261023-sesi-lama | ±07:45 | 28,5 dtk | — | pra-cek sesi lama (7 test smoke) | 7 | 7 | 0 | 2† | 0 | 0 | 5† | 0
20261023-smoke-local | 07:46:16 | 524 dtk | 0fd24cd+perubahan-lokal | setup 7 + smoke 32 + 13 spec read-only | 103 | 103 | 0 | 74 | 2 | 1 | 22 | 4
20261023-smoke-carirute-fix | 07:57:45 | 7 dtk | 0fd24cd+perubahan-lokal | 1 smoke (setelah fix) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20261023-smoke-final | 07:58:03 | 103 dtk | 0fd24cd+perubahan-lokal | smoke 32 (--no-deps) | 32 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0
20261023-precondition-buatlelang | 08:26:28 | 20,5 dtk | 0fd24cd+lokal-8c3d7af6 | precondition alur #1 (--no-deps) | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
20261023-smoke-penolakan-sub | 08:27:06 | 13,4 dtk | 0fd24cd+lokal-8c3d7af6 | 4 smoke penolakan sub user (assertion diperkuat) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0

## Turunan 103
Komponen | Lulus normal | test.fail() sesuai harapan | Placeholder lulus | Gagal | Skip
smoke-local tanpa smoke (71) | 45 | 2 | 1 | 19 | 4
smoke-final (32) | 30 | 0 | 0 | 2 | 0
Turunan (103) | 75 | 2 | 1 | 21 | 4

## Jumlah Skenario
Ukuran | Jumlah | Sumber
Skenario tercatat (discovery) saat laporan sebelumnya | 529 | --list run list-klasifikasi
Skenario tercatat sekarang | 533 | --list run list-tahap3 (+4 precondition)
Skenario unik yang pernah benar-benar dijalankan di lokal | 107 | 103 (smoke-local) + 4 precondition baru
Total attempt eksekusi seluruh run ber-JSON | 144 | 103 + 1 + 32 + 4 + 4
Attempt di run tanpa JSON (sesi-lama) | 7 | output konsol
Retry | 0 | semua run (retries: 0 lokal)

## Klasifikasi QA
Klasifikasi QA | Jumlah | Rincian
Defect produk/environment (HTTP 500 diterima) | 2 | Penugasan Tracking admin & transporter → satu finding D1
Data/precondition tidak tersedia | 9 gagal + 4 skip | 6 Push Notif (0 notifikasi), 3 Akun Saya (file/rekening akun QA), 4 skip (lelang, NPWP/SIUP)
Perlu clarification hak akses | 10 | sub user admin 2 / shipper 4 / transporter 4
Masalah automation | 1 (hanya di smoke-local) | loader tersembunyi carirute; diperbaiki, lulus ulang di 2 run berikutnya
test.fail() defect lama | 2 (status lulus) | #5 a11y ikon notifikasi, #10 Edit Akun Saya transporter

## Koreksi Interpretasi
Pernyataan sebelumnya | Koreksi
"Verifikasi patch: php -v FPM dan CLI" | php -v (CLI) bukan bukti runtime web. Bukti runtime web/FPM perlu dari jalur web itu sendiri: versi binary FPM yang di-load pool aktif (php-fpm -v / unit service), header/php_sapi_name() dari request web yang sah, dan bukti restart pool. X-Powered-By hanya indikasi dan bisa dimatikan atau diubah.
/user/tess phpinfo dikaitkan dengan verifikasi patch | Dua hal terpisah. (a) phpinfo publik = temuan keamanan paparan informasi. (b) Verifikasi patch runtime = bukti deployment dari DevOps. phpinfo bukan alat verifikasi patch yang disetujui. Isinya sengaja tidak dibaca.
"display_errors aktif" | Yang teramati: response 500 memuat pesan error PHP/SilverStripe beserta path dan stack trace. Konfigurasi display_errors belum diverifikasi. Penyebabnya bisa ini, atau mode dev/debug framework, atau error handler aplikasi.
"TypeScript tidak terpasang; tipe dicek loader Playwright saat --list" | Salah. Loader Playwright hanya mentranspilasi, tanpa type-check. Tahap ini menjalankan tsc --noEmit --strict sementara (npx -p typescript@5.6.3, tanpa mengubah package.json): 6 file yang diubah lulus (exit 0). Seluruh tests/ → 1 error lama, admin/daftar-order-edit-harga.spec.ts:239 (TS2339, innerText pada SVGElement). Tidak diperbaiki karena di luar alur terpilih.
Smoke penolakan sub user hanya mencocokkan URL + alert | Diperkuat. Respons asli /home/editakunsaya wajib 3xx (kalibrasi: 302 → /home/akunsaya, body 0 byte untuk 4 sub user) dan halaman akhir tanpa form[action*=updateakunsaya]. Endpoint tulis (POST) tidak dicoba karena itu mutasi; penolakan di endpoint tulis tetap belum teruji.
Spec sub user lama (*-sub/akun-saya) | Tidak diubah. Ekspektasinya berasal dari kalibrasi demo, sedangkan hak akses lokal belum dikonfirmasi BA. Mengubahnya sekarang sama dengan menyesuaikan expected result agar hijau.
Penyebab HTTP 500 / server satu-worker | Tetap belum diketahui. Tidak ada log backend. Antrean (login 12 dtk) hanya gejala, bukan bukti satu-worker. HTTP 500 tidak dapat dikaitkan dengan PHP 8.2 tanpa pembanding atau bukti backend.
Go/No-Go "pantau 24–72 jam" | Durasi monitoring tidak ditetapkan di sini. Durasi itu harus diturunkan dari penilaian risiko yang disepakati. Begitu juga tidak ada syarat "529 skenario lulus" otomatis.

## TL - Defect
No | Judul | Actual result | Expected result / dasar | Evidence | Klasifikasi | Dampak | Pihak | Prasyarat retest
D1 | Penugasan Tracking HTTP 500 | GET /home/penugasantracking → 500 [Emergency] Uncaught Error: Call to a member function FileApk() on null, identik untuk admin, transporter, dan shipper (±250–360 ms). Shipper tidak punya menu ini tetapi juga menerima 500, bukan penolakan akses | Halaman daftar penugasan terbuka untuk admin/transporter (docs/rules: administrator 08-penugasan-tracking, bidder penugasan tracking); role tanpa akses ditolak, bukan error | Run smoke-local & smoke-final (smoke admin/transporter); GET terkalibrasi 3 role tahap ini; inventaris | Defect produk atau data/setting hilang (penyebab belum terbukti) | Modul Penugasan Tracking (rantai order → tracking) tidak dapat diuji sama sekali | Dev (+ DevOps untuk log) | Fix/penjelasan + data setting terkait (bila penyebabnya data); rerun smoke project
D2 | Master Provinsi gagal setelah ±60 dtk | POST /adminprahu/searchMasterProvinsi → HTTP 500 diterima setelah ±60,3 dtk; body Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded. Bukan timeout request (batas 90 dtk) maupun timeout Playwright. Selama itu request lain antre (login 12 dtk) | Daftar provinsi tampil (master admin); daftar master lain merespons <0,5 dtk | Inventaris 2026-10-23 (2 pengamatan; tidak diulang tahap ini) | Defect produk/performa atau environment | Master Provinsi tak terpakai; data Kota/Pelabuhan bergantung padanya; antrean mengganggu suite | Dev, DevOps | Perbaikan/penjelasan; satu pengamatan ulang terkendali (bukan berulang)
D3 | Edit Akun Saya transporter HTTP 500 (defect lama #10) | GET /home/editakunsaya (transporter utama) → 500 DatabaseException … SELECT * FROM File where ID=; halaman memuat stack trace | Form edit akun terbuka (rule bidder akun saya) | test.fail di smoke-local (lulus-defect); GET terkalibrasi tahap ini | Defect produk (sudah tercatat #10 sejak demo 2026-08-29) | Edit akun transporter tak bisa diuji; juga terlihat di demo → tidak spesifik runtime lokal | Dev | Fix #10; test test.fail akan gagal (tanda sudah diperbaiki) lalu dikembalikan menjadi test normal
D4 | Ikon notifikasi tanpa accessible name (defect lama #5) | a.link-notifikasi accessible name "" | Elemen interaktif punya nama aksesibel | test.fail Push Notif admin di smoke-local | Defect aksesibilitas | Rendah untuk alur bisnis | Dev | Fix; test.fail dibalik
D5 | Master Jenis Muatan shipper HTTP 500 setelah ±60 dtk | GET /analitik/datajenismuatan (shipper) → HTTP 500 dokumen setelah 60,3 dtk, body memuat "Fatal error" (pola sama dengan D2). Pada sweep, POST /analitik/searchdatajenismuatan juga tercatat 500 | Halaman Master › Jenis Muatan shipper terbuka (menu shipper; rule bid-owner master jenis muatan — perlu dicocokkan) | isolasi-halaman-lambat.json (2026-10-23, server dipastikan tenang sebelumnya); sweep-ui-per-role.json | Defect produk/performa atau environment (penyebab belum terbukti) | Master Jenis Muatan & Harga Barang shipper tak teruji; antrean menahan request lain | Dev, DevOps | Fix/penjelasan + satu pengamatan ulang terkendali

## TL - Clarification
No | Judul | Actual result | Expected result / dasar | Evidence | Klasifikasi | Dampak | Pihak | Prasyarat retest
C1 | Hak akses sub user lokal ≠ ekspektasi spec | SUB_ADMIN/SUB_SHIPPER/SUB_OPERATOR hanya menu Akun Saya; SUB_ADMIN_READ + Master › Bank. Breadcrumb Beranda tidak berupa link; akses preference/profil diarahkan ke /home/akunSaya | Spec dikalibrasi di demo, di mana sub user berhak akses luas. Rule hanya menetapkan sub user tanpa edit akun & tanpa preference notif. Hak menu per sub user tidak ditetapkan rule | 10 gagal di smoke-local; inventaris menu | Clarification | 10 skenario tak bisa dinilai benar/salah | BA / admin aplikasi | Matriks hak akses tertulis per sub user; bila beda dari demo, spec disesuaikan berdasarkan matriks itu
C2 | Perilaku sesi per akun tidak seragam | Setelah login lain dengan akun yang sama, sesi admin & admin-sub-read tetap diterima; 5 akun lain diarahkan ke login | Belum ada dasar rule; di demo teramati sesi tunggal per akun (CLAUDE.md) | Run sesi-lama (tanpa JSON; artefak per test) | Clarification | Rencana eksekusi (login paralel, setup ulang) bergantung pada ini | Dev | Kebijakan sesi per role tertulis
C3 | Penolakan di endpoint tulis untuk sub user | Hanya penolakan GET yang terbukti (302) | Sub user tidak boleh mengubah akun (rule) | — (sengaja tidak dicoba, mutasi) | Clarification/izin | Celah otorisasi endpoint tulis belum teruji | QA + pemilik produk | Izin uji negatif terkendali (POST ditolak, data dipastikan tidak berubah)

## TL - Kebutuhan Data
No | Judul | Actual result | Expected result / dasar | Evidence | Klasifikasi | Dampak | Pihak | Prasyarat retest
N1 | Master referensi Buat Lelang kosong | Dropdown Buat Lelang shipper: Pelabuhan Asal/Tujuan, Kota Asal/Tujuan, Jenis Kontainer = 0 opsi (dirender server, tanpa AJAX); master admin Pelabuhan/Kontainer/Kemasan/DP/Include/Pelayaran/Petugas = 0 baris | Opsi dari master aktif (rule bid-owner 08 § Buat Lelang) | Run precondition-buatlelang; inventaris | Kebutuhan data | Alur kritis #1 tidak dapat dimulai | Dev/BA (seed) atau izin input via UI | Data master tersedia; isi FIXTURES.local.buatLelang; rerun project precondition
N2 | Fixture alur lokal belum ditetapkan | FIXTURES.local.buatLelang = null | Nilai fixture = data master lokal yang terkonfirmasi | Run precondition-buatlelang | Kebutuhan data | Spec alur gagal eksplisit sebelum mutasi | QA (setelah N1) | N1 selesai
N3 | Push Notif tanpa data | 0 notifikasi di admin/shipper/transporter | Spec menuntut ≥1 notifikasi unread | 6 gagal smoke-local | Kebutuhan data | Fitur Push Notif tidak teruji | — (terbentuk dari alur bisnis) | Alur #1 dijalankan (menghasilkan notifikasi)
N4 | Kelengkapan data akun QA | Shipper/transporter tanpa file identitas/logo; transporter tanpa rekening ("Nama Bank 1"), tanpa NPWP/SIUP | Spec Akun Saya dikalibrasi pada akun demo berdokumen | 3 gagal + 2 skip smoke-local | Kebutuhan data (perlu konfirmasi: disengaja kosong?) | 5 skenario Akun Saya | BA/Dev | Akun QA dilengkapi atau dinyatakan sengaja kosong
N6 | Setting Notifikasi lokal OFF | /adminprahu/settingNotifonof (DOM setelah render): push_notif OFF, notif_email OFF, notif_wa OFF | Di demo ketiganya ON saat trigger Push Notif lulus (CLAUDE.md); arti OFF untuk email/WA belum tertulis | Pembacaan DOM read-only tahap ini | Kebutuhan data/setting (perlu konfirmasi) | CP6 alur #1 (Push Notif) kemungkinan tidak terjadi; N3 tidak akan terpenuhi selama OFF | Admin aplikasi / BA | Keputusan: biarkan OFF (CP6 = tidak berlaku) atau izin ubah + revert
N5 | Lelang untuk Cari Penawaran | 0 lelang | Popup daftar lelang berisi data | 2 skip smoke-local | Kebutuhan data | 2 skenario | — | Alur #1

## TL - Keamanan
No | Judul | Actual result | Expected result / dasar | Evidence | Klasifikasi | Dampak | Pihak | Prasyarat retest
S1 | phpinfo publik | GET /user/tess tanpa login → 200 + penanda phpinfo (isi tidak dibaca/disimpan) | Route diagnostik tidak dapat diakses publik (di demo sudah 404 sejak 2026-09-30) | readiness-sebelum-setup.json | Keamanan — paparan informasi | Konfigurasi server terpapar | Dev / security | Route dihapus/di-guard; readiness menunjukkan bukan 200 phpinfo
S2 | Atribut cookie sesi | PHPSESSID HttpOnly=false, Secure=false, SameSite tidak di-set | Praktik baik cookie sesi (OWASP) | readiness JSON | Keamanan — konfigurasi | Risiko pencurian sesi lebih tinggi | DevOps / Dev | Konfigurasi baru; readiness
S3 | Detail error tampil di response | Response 500 memuat pesan PHP/SilverStripe, path absolut, stack trace | Error detail tidak dikirim ke klien di lingkungan non-dev | D1, D2, D3 | Keamanan — paparan informasi (konfigurasi penyebab belum diverifikasi) | Struktur server terpapar | DevOps / Dev | Konfirmasi konfigurasi error & mode framework
S4 | Route diagnostik/migrasi lain | UserPage (autologin, debugRachmad, user_lama, 2 migrasi) & 7 action GeneralPage tidak dipanggil (berpotensi mutasi/bypass) | Tidak tersedia publik | Audit demo 2026-09-30 (source); tidak ada bukti lokal | Keamanan — belum terverifikasi | Tidak diketahui | Dev / security | Review source lokal; uji hanya dengan izin keamanan terpisah

## TL - Environment
No | Judul | Actual result | Expected result / dasar | Evidence | Klasifikasi | Dampak | Pihak | Prasyarat retest
E1 | Bukti deployment patch & runtime web per instance | Hanya X-Powered-By: PHP/8.2.35; build Belum diketahui | Bukti per instance: build/commit, binary FPM pool aktif, waktu restart FPM/worker, opcache reset, CLI cron (terpisah dari FPM) | readiness JSON | Kebutuhan evidence | Patch tidak dapat dinyatakan terpasang | DevOps | Dokumen bukti; isi APP_BUILD/APP_RUNTIME saat run
E2 | SAPI & kapasitas worker lokal | Indikasi php -S (header), antrean saat request lambat | — (perlu konfirmasi) | readiness & inventaris | Belum diketahui | Interpretasi performa & paralelisme | DevOps | Konfirmasi tertulis
E2a | Antrean setelah membuka Master Kota (observasi tahap ini) | Setelah /adminprahu/masterkota dimuat ±2,5 dtk lalu ditinggalkan, halaman berikutnya (settingNotifonof) timeout 30 dtk dan GET /user/login 12,4 dtk; pulih sendiri (0,28 dtk) tanpa intervensi | Halaman master merespons cepat seperti master lain | Script read-only tahap ini (tidak diulang) | Belum diketahui. Mungkin XHR daftar Kota lambat seperti D2, belum terbukti (XHR tidak direkam) | Membuka Master Kota dapat menahan suite | Dev / DevOps | Log backend atau satu pengamatan terkendali dengan perekaman XHR
E3 | Akses log backend | Tidak ada | Log aplikasi/PHP untuk jendela run | — | Kebutuhan akses | D1/D2 tak bisa didiagnosis | DevOps | Ekspor log teredaksi
E4 | Mail catcher lokal | Tidak diketahui; suite memakai yopmail | Alur email teruji tanpa layanan publik | — | Kebutuhan environment | Registrasi/lupa sandi & notifikasi email lelang tak terverifikasi | DevOps | Mail catcher atau izin inbox eksternal

## TL - Automation (internal)
No | Judul | Status
A1 | Smoke menghitung loader tersembunyi (carirute) | Diperbaiki (filter({ visible: true })), lulus 2 run
A2 | --reporter=list menghilangkan JSON | Dicatat di CLAUDE.md; jangan override reporter
A3 | Generator memilih run menurut nama | Diperbaiki (urut waktu results.json)
A4 | Label versi suite tidak membedakan isi spec | Diperbaiki (+lokal-<hash>)
A5 | TS2339 di admin/daftar-order-edit-harga.spec.ts:239 | Terbuka (spec lama, di luar alur terpilih)
A6 | Literal master demo di alur Buat Lelang | Dipindah ke FIXTURES per target; lokal null → gagal eksplisit

## Status Pekerjaan
Status | Pekerjaan
Selesai | Rekonsiliasi per run; koreksi interpretasi; tabel tindak lanjut; pemilihan & checkpoint alur #1; fixture per target; spec precondition read-only; penguatan smoke penolakan; type-check tsc --strict file berubah; label versi suite berhash
Blocked | Eksekusi CP2+ alur #1 (butuh N1/N2 + izin mutasi); retest D1/D2 (butuh fix/log); C1 (butuh matriks BA); verifikasi patch (E1)
Butuh keputusan | Opsi penyediaan data (seed/dump vs input UI); izin mutasi di lokal; mekanisme & otorisasi snapshot/restore DB; izin uji negatif endpoint tulis (C3); penanganan efek samping email/WA saat submit lelang (E4)

## Alur #1 - Pemilihan
Kandidat | Kesiapan automation | Ketergantungan data | Keputusan
Buat Lelang normal → Pilih 1 peserta → submit | Spec alur penuh ada (tests/shipper/buat-lelang.spec.ts), lulus end-to-end di demo 2026-09-29; peserta dipetakan dinamis dari email env | Master pelabuhan/kota/kontainer + 1 transporter aktif | Dipilih: langkah pertama rantai bisnis, data awal paling sedikit, pemetaan akun sudah tanpa hardcode
Pesan order dari Cari Penawaran | Belum ada spec (datepicker material belum terotomasi) | Butuh lelang + harga + jadwal | Ditunda
Input harga transporter | Belum ada spec mutasi | Butuh lelang | Ditunda (bergantung alur #1)
Penugasan & tracking | Spec read-only + trigger demo hardcode order | Butuh order; halaman HTTP 500 (D1) | Blocked

## Alur #1 - Checkpoint
CP | Langkah | Role | Mutasi? | Expected result | Sumber | Status lokal 2026-10-23
CP0 | Precondition data (lihat § 3) | admin/shipper/transporter | Tidak | Semua data wajib tersedia; fixture target terisi | R (sumber dropdown), K | Gagal (blocker): 5 dropdown 0 opsi; fixture lokal null. Transporter fixture lulus (AKTIF, alias QAL3)
CP1 | Buka /lelang/buatlelang | shipper | Tidak | 200, form tampil, tanpa penolakan; email shipper tampil | K | Lulus (run 20261023-precondition-buatlelang)
CP2 | Isi field wajib (nomor unik, 4 tanggal berurutan ≥ sekarang, POL, POD, alamat & kota asal/tujuan, jenis kontainer) → Lanjutkan | shipper | Ya: lelang sudah tercipta di langkah ini (K) | Pindah ke /lelang/pilihpesertalelang/<hash>, ringkasan memuat data yang diisi | R (field wajib, urutan tanggal, data tampil di Pilih Peserta), K (record tercipta di step 1) | Blocked (CP0, izin mutasi)
CP3 | Pilih tepat 1 peserta (alias transporter fixture) | shipper | Tidak (state klien) | Alias tampil (bidder aktif, tidak dikunci/hidden); jumlah terpilih = 1; "Pilih Semua" tidak tercentang | R (bidder aktif, card alias), K | Blocked. Perlu konfirmasi: apakah QAL3 tampil untuk shipper lokal (penguncian/hidden tidak diketahui)
CP4 | Submit (POST /lelang/do_buat_lelang) | shipper | Ya | Response OK; redirect /lelang/listlelang; pesan "Anda berhasil membuat pengajuan lelang"; nomor lelang di tab Semua Lelang | K; R: notifikasi email & WA ke bidder diundang | Blocked. Perlu konfirmasi efek samping email/WA (saklar lokal OFF, § 4)
CP5 | Verifikasi hasil simpan sisi transporter | transporter | Tidak | Lelang tampil di tab Perlu Input Harga transporter fixture | K (redirect notifikasi tab=perlu-input-harga); rule bidder pengajuan lelang (perlu dicocokkan) | Blocked
CP6 | Verifikasi Push Notif transporter & admin | transporter, admin | Tidak | Record baru kategori Lelang, judul "Pengajuan Lelang", isi = nomor lelang, unread, redirect tab=perlu-input-harga; admin berlabel "to Transporter" | K | Blocked. Konflik setting: saklar push_notif lokal OFF → expected ini mungkin tidak berlaku di lokal; perlu keputusan (§ 4)
CP7 | (Opsional) Batalkan lelang uji | shipper | Ya | Alasan wajib; konfirmasi "Apakah anda yakin membatalkan lelang ?"; status LELANG BATAL; notifikasi pembatalan | R (§ Batalkan Lelang), K | Blocked. Ini bukan cleanup: data tetap ada (status batal)

## Alur #1 - Data Wajib
Data | Kebutuhan minimum | Dasar | Status lokal | Bukti
Master Pelabuhan aktif | ≥1 untuk POL & POD. Perlu konfirmasi apakah POL boleh = POD; aman: 2 pelabuhan | R | 0 opsi di form shipper; 0 baris master admin | precondition CP0; inventaris
Master Kota (kota asal & tujuan) | ≥1 (aman 2) | R (kota asal/tujuan wajib) | 0 opsi | precondition CP0
Master Provinsi | Induk Kota (struktur master) | Struktur master admin | Daftar gagal dimuat (D2) | inventaris
Master Jenis Kontainer aktif | ≥1 | R | 0 opsi | precondition CP0
Akun shipper utama aktif & dapat buka form | 1 | K | Tersedia | CP1 lulus
Akun transporter utama aktif, beralias, terdaftar di Validasi Transporter | 1 | R (bidder aktif), K | Tersedia: "QA Laut OPERATOR" / alias QAL3 / AKTIF | precondition CP0 lulus
Relasi shipper ↔ transporter tidak dikunci/hidden | — | R | Belum diketahui (hanya terlihat di CP3) | —
Admin utama | Untuk pemetaan alias & verifikasi notifikasi | K | Tersedia | smoke
Fixture target | FIXTURES.local.buatLelang berisi nama opsi yang benar-benar ada | — | null | precondition CP0

## Alur #1 - Setting Integrasi
Item | Status lokal | Dampak ke alur | Perlu
Setting Notifikasi admin (/adminprahu/settingNotifonof) | push_notif OFF, notif_email OFF, notif_wa OFF (DOM setelah render, 2026-10-23) | CP6 (push notif) kemungkinan tidak terjadi; arti OFF untuk email/WA perlu konfirmasi | Keputusan: uji dengan setting apa adanya (CP6 menjadi "tidak berlaku") atau izin mengubah setting (mutasi, revert wajib)
Email & WhatsApp ke bidder (R baris 108) | Tujuan email akun QA berdomain example.invalid; gateway lokal tidak diketahui | Potensi pengiriman nyata / error integrasi | Konfirmasi gateway lokal & mail catcher (E4)
Push notif internal (DB) | Saklar OFF | Lihat atas | —
Library PDF.js Express di halaman Pilih Peserta (K: submit menunggu resource ini) | Tidak diketahui apakah tersedia offline/lokal | CP4 bisa menggantung | Konfirmasi asal resource
Spreadsheet penarikan data lelang (R) | Tidak diketahui | Tidak diverifikasi di alur ini | Konfirmasi apakah aktif di lokal

## Alur #1 - Opsi Data
Opsi | Isi | Kelebihan | Risiko / prasyarat | Catatan lokal
A. Seed/dump tersanitasi | Dev menyediakan dump master referensi (Provinsi, Kota, Pelabuhan, Jenis Kontainer; opsional Include/DP) dari sumber sah, tanpa data pribadi/transaksi | Cepat, konsisten, bisa diulang; cocok untuk Provinsi/Kota yang tidak punya tombol Tambah | Butuh mekanisme impor & otorisasi DB; versi skema harus cocok dengan build lokal | Direkomendasikan minimal untuk Provinsi & Kota
B. Input melalui UI admin | Tambah Pelabuhan & Tambah Jenis Kontainer (tombol tersedia; spec CRUD admin/master.spec.ts sudah terkalibrasi di demo) | Menguji UI master sekaligus; tanpa akses DB | Mutasi (perlu izin). Kota & Provinsi tidak punya tombol Tambah (lokal & demo) → B saja tidak cukup. Form Pelabuhan memilih Kota | Bisa dipakai setelah A menyediakan Kota
C. Hybrid A + B | A untuk Provinsi/Kota, B untuk Pelabuhan & Jenis Kontainer | Data geografis dari sumber sah, sisanya lewat jalur produk | Kombinasi prasyarat A & B | Pilihan realistis bila dump penuh tidak tersedia
Snapshot/restore DB | Usulan saja: snapshot sebelum CP2, restore setelah run, supaya lelang/notifikasi uji tidak menumpuk | Hasil berulang; tanpa sisa data | Mekanisme & otorisasi belum dikonfirmasi; tidak dijalankan | Tanpa ini, setiap run CP2–CP4 meninggalkan 1 lelang (dapat dibatalkan, tidak terhapus)